## Р.10
Отчет о проведении (оказания услуг) по содержанию и ремонту общего имушества МКД за 2016 год
|  |  | ул. | Радужная, д. 10
|  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) | [8 empty] | 555753.84 | 555753.84 | 555753.84 | руб.
Номер | Наименование работ |  |  |  |  | Перио дичность (раз в год) | Единица измерения | Выполнено работ
по пор. | [7 empty] | Количество |  |  | цена за единицу (руб) | Стоимость (руб.)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7
1.0 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | 366 | кв.м | 2504.8 |  |  | 0.08 | 76829.17 | 76829.17 | 76829.17
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | [10 empty] | 123472.94 | 123472.94 | 123472.94
2.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей |  |  |  |  | 299 | 100 кв.м | 106 | 106 | 106 | 156.94 | 73407 | 73407 | 73407
2.6 | Мытье лестничных площадок и маршей | [10 empty] | 21573 | 21573 | 21573
2.6.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей |  |  |  |  | 24 | 100 кв.м | 106 | 106 | 106 | 380.41 | 9667 | 9667 | 9667
2.6.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа |  |  |  |  | 24 | 100 кв.м | 159 | 159 | 159 | 311.54 | 11906 | 11906 | 11906
2.7 | Мытье окон |  |  |  |  | 1 | 100 кв.м | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 791.95 | 321 | 321 | 321
2.8 | Влажная протирка | [10 empty] | 2300 | 2300 | 2300
2.8.1 | Влажная протирка стен на лестничных клетках |  |  |  |  | 1 | 100 кв.м | 222.77 | 222.77 | 222.77 | 261.87 | 584 | 584 | 584
2.8.2 | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках |  |  |  |  | 1 | 100 шт. | 60 | 60 | 60 | 162.59 | 98 | 98 | 98
2.8.3 | Влажная протирка дверных полотен на лестничных клетках |  |  |  |  | 1 | 100 кв.м | 24 | 24 | 24 | 383.58 | 92 | 92 | 92
2.8.4 | Влажная протирка подоконников |  |  |  |  | 2 | 100 кв.м | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 381.98 | 52 | 52 | 52
2.8.5 | Влажная протирка оконных решеток |  |  |  |  | 1 | 100 кв.м | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 367.56 | 28 | 28 | 28
2.8.7 | Влажная протирка отопительных приборов |  |  |  |  | 2 | 100 кв.м | 138 | 138 | 138 | 474.87 | 1311 | 1311 | 1311
2.8.9 | Влажная протирка почтовых ящиков |  |  |  |  | 1 | 100 кв.м | 15 | 15 | 15 | 189.81 | 106 | 106 | 106
2.8.10 | Влажная протирка стен, дверей кабины лифта | [10 empty] | 29 | 29 | 29
2.9 | Очистка кровли | [10 empty] | 24787.94 | 24787.94 | 24787.94
2.9.2 | Очистка кровли от снега | [5 empty] | кв.м | 752 | 752 | 752 | 32.96 | 24787.94 | 24787.94 | 24787.94
2.11 | Очистка подвалов и чердаков от мусора |  |  |  |  | 1 | 100 кв.м | 686 | 686 | 686 | 158.27 | 1084 | 1084 | 1084
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) многокварт | [10 empty] | 13846.35 | 13846.35 | 13846.35
5.2 | Стены и фасад | [10 empty] | 3462 | 3462 | 3462
5.2.6 | Окраска, промывка цоколей |  |  |  |  | 5 | 100 кв.м проекции фасада | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 784.56 | 3462 | 3462 | 3462
5.4 | Крыши | [10 empty] | 1411.61 | 1411.61 | 1411.61
5.4.6 | Иное (Крыши) | [10 empty] | 1411.61 | 1411.61 | 1411.61
5.5 | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях общего пользовани | [10 empty] | 3252.07 | 3252.07 | 3252.07
5.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | [5 empty] | кв.м | 24 | 24 | 24 | 75.38 | 1809.13 | 1809.13 | 1809.13
5.5.4 | Ремонт окон в помещениях общего пользования | [5 empty] | шт. | 15 | 15 | 15 | 96.196 | 1442.94 | 1442.94 | 1442.94
5.6 | Лестницы, пандусы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | [10 empty] | 2006.96 | 2006.96 | 2006.96
5.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды, ремонт кровельного покрытия козырьков, ложных балко | [5 empty] | кв.м | 752 | 752 | 752 | 2.669 | 2006.96 | 2006.96 | 2006.96
5.7 | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, и других помещениях общего пользования | [10 empty] | 3713.71 | 3713.71 | 3713.71
5.7.4 | Ремонт технических и вспомогательных помещений | [5 empty] | кв.м | 2504.8 | 2504.8 | 2504.8 | 1.483 | 3713.71 | 3713.71 | 3713.71
6 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в | [10 empty] | 215580.35 | 215580.35 | 215580.35
6.2 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | [5 empty] | кв.м | 2504.8 | 2504.8 | 2504.8 | 1.645 | 4120.13 | 4120.13 | 4120.13
6.6 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего | [5 empty] | кв.м | 2504.8 | 2504.8 | 2504.8 | 3.29 | 8240.13 | 8240.13 | 8240.13
6.7 | Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего во | [5 empty] | кв.м | 2504.8 | 2504.8 | 2504.8 | 43.411 | 108737 | 108737 | 108737
6.9 | Устранение засора внутреннего канализационного трубопровода | [5 empty] | м | 2504.8 | 2504.8 | 2504.8 | 4.112 | 10300.27 | 10300.27 | 10300.27
6.11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.) |  |  |  |  | 1 | шт. | 184 | 184 | 184 | 58.242 | 10716.45 | 10716.45 | 10716.45
6.16 | Замена и восстановление отдельных элементов системы отопления с выполнением наладочных регулировочны | [5 empty] | кв.м | 2504.8 | 2504.8 | 2504.8 | 3.29 | 8240.13 | 8240.13 | 8240.13
6.17 | Замена и восстановление отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отклю | [5 empty] | кв.м | 2504.8 | 2504.8 | 2504.8 | 0.193 | 483.62 | 483.62 | 483.62
6.19 | Замена и восстановление отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за | [5 empty] | кв.м | 2504.8 | 2504.8 | 2504.8 | 11.06 | 27704.25 | 27704.25 | 27704.25
6.20 | Замена и восстановление отдельных элементов внутридомового электрооборудования (за исключением внутр | [5 empty] | кв.м | 2504.8 | 2504.8 | 2504.8 | 14.787 | 37038.37 | 37038.37 | 37038.37
10 | Работы по содержанию и ремонту систем вентиляции | [10 empty] | 5086.35 | 5086.35 | 5086.35
10.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | [5 empty] | м | 570 | 570 | 570 | 8.923 | 5086.35 | 5086.35 | 5086.35
11 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | [10 empty] | 35434.62 | 35434.62 | 35434.62
11.1 | Проверка состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов |  |  |  |  | 1 | ед. | 60 | 60 | 60 | 590.577 | 35434.62 | 35434.62 | 35434.62
12 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | [10 empty] | 27138.55 | 27138.55 | 27138.55
12.1 | Устранение аварии |  |  |  |  | 366 | кв.м | 10020.8 | 10020.8 | 10020.8 | 0.005 | 16838.28 | 16838.28 | 16838.28
12.2 | Выполнение заявок населения |  |  |  |  | 366 | кв.м | 2504.8 | 2504.8 | 2504.8 | 0.011 | 10300.27 | 10300.27 | 10300.27
13.0 | Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (о |  |  |  |  | 366 | квтч | 3898.55 | 3898.55 | 3898.55 | 0.014 | 19263.78 | 19263.78 | 19263.78
14.0 | Расход воды на общедомовые нужды |  |  |  |  | 366 | куб.м | 513.85 | 513.85 | 513.85 | 0.141 | 26516.95 | 26516.95 | 26516.95
15 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном | [10 empty] | 3080.14 | 3080.14 | 3080.14
15.2 | Дезинсекция | [5 empty] | кв.м | 686 | 686 | 686 | 4.49 | 3080.14 | 3080.14 | 3080.14
16 | Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [10 empty] | 9504.64 | 9504.64 | 9504.64
16.3 | Иное (Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме) | [10 empty] | 9504.64 | 9504.64 | 9504.64
| Всего с НДС | [10 empty] | 555753.84 | 555753.84 | 555753.84
От подрядчика |  | Генеральный директор | [5 empty] | Е.А.Рузняев
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.